## 06-2015
# | 模块 | 描述 | 状态 | 记录日期 | 解决日期 | 负责人
| 采购订单 | 允许有修改权限的用户，将已中止的订单 修改为未中止。 | 未解决 | 2015-05-26 |  | Lihong
| 采购订单 | 填写采购订单支付信息时，当供应商银行帐号没有配置时，会把其他供应商的银行帐号显示在这里。 | 未解决 | 2015-05-26 |  | Lihong
| 采购订单 | 货品列表，件数显示不正确 | 未解决 | 2015-05-26 |  | Lihong
| 物流费用管理 | 选择关联单据时，弹出的window里，grid的样式不正确。Footer里有白边。 | 未解决 | 2015-05-26 |  | WangNing
| 物流费用管理 | 列表上的操作人，显示操作人的姓名，不是登陆名 | 未解决 | 2015-05-26 |  | WangNing
| 大包配送申请 | 大包配送是不区分帐套的，当选择的部门没有配置货品时，看到的货品列表不正确 | 未解决 | 2015-05-26 |  | Lihong
| 大包配送申请 | 货品单价应该默认为货品的大包中标价- 商业扣率*中标价 之后的价格。 配送公司会以价格返款，我们也会开(中标价 - 中标价 * 商业扣率) * 数量的发票给配送公司 | 未解决 | 2015-05-26 |  | Lihong
| 大包配送申请 | 在大包配送申请中，增加链接可以 查看相关的大包配送订单，这样才能关联上。 | 未解决 | 2015-05-26 |  | Lihong
| 大包配送订单 | 大包配送订单 生成出库单，出库完成后，大包配送订单的状态仍然是提交。 是否应该增加一个状态，标识此配送订单已经完成？ 配送申请单和配送订单模块 似乎可以合并？ | 未解决 | 2015-05-26 |  | Lihong
| 大包出库单管理 | 删除一个暂存状态的大包出库单，没有反应 | 未解决 | 2015-05-26 |  | Lihong
| 大包出库单管理 | 对齐问题 | 未解决 | 2015-05-26 |  | Lihong
| 库存货品信息管理 | 库存数量为0 的货品及批号，不需要显示。 | 未解决 | 2015-05-26 |  | WangNing
| 大包发票管理 | 大包发票管理-出库单列表的列 与需求不一致 | 未解决 | 2015-05-26 |  | WangNing