## Issue List
# | 模块 | 描述 | 状态 | 记录日期 | 解决日期
1 | 帐套管理 | Grid header的字体颜色 调成跟Grid content 一样的颜色， 其他所有页面的grid 样式都一样。 | 已解决 | 2014-11-07
2 | 帐套管理 | 帐套管理 列表的列与页面设计不一致 | 测试通过 | 2014-11-07
3 | 帐套管理 | 帐套的排序，现在是按帐套编号倒序，改成升序吧。 | 已解决 | 2014-11-07
4 | 帐套管理 | 新建一个帐套时，维护页面的删除按钮应该隐藏或灰掉，现在点击删除，页面没有反应。 | 已解决 | 2014-11-07
5 | 银行帐号管理 | 列表查询条件，去掉帐套，因为当前页面只能显示当前帐套和所有的私人账户。 | 已解决 | 2014-11-07
6 | 银行帐号管理 | 列表只需要保留如下列： 户名，开户行，帐号，类别，备注 且账号，不需要加*** | 已解决 | 2014-11-07
7 | 银行帐号管理 | 维护页面的备注输入框，不支持copy/paste， 需要看看是什么原因 | Hold
8 | 银行帐号管理 | 帐号的正则表达式验证，能不能多支持一种以空格分隔的？ 如 4225 5555 2222 5555 235 | 已解决
9 | 供应商管理 | 生产企业是必填项，应始终出现 | 测试通过 | 2014-11-10 | 2014-11-11
10 | 供应商管理 | 所有的grid 都应该有列分割线 | 测试通过 | 2014-11-10 | 2014-11-12
11 | 供应商管理 | 供应商合同，编号是让用户填入的，只做必填验证 | 测试通过 | 2014-11-10 | 2014-11-11
12 | 供应商管理 | 证照维护，将证照类型dropdown 的查询功能去掉 | 测试通过 | 2014-11-10 | 2014-11-11
13 | 供应商管理 | 证照维护，有效期不是必填项，不是所有的证照都有有效期。 如果用户选择了需要提醒，那么有效期是必填的。 | 测试通过 | 2014-11-10 | 2014-11-12
14 | 供应商管理 | 证照维护，将有/无？Checkbox 换成radio 控件 | 测试通过 | 2014-11-10 | 2014-11-11
15 | 供应商管理 | 供应商列表的删除功能不好用。 | 测试通过 | 2014-11-10 | 2014-11-12
16 | 供应商管理 | highlighted Grid header是否可以不换行？ | 已解决 | 2014-11-13 | 2014-11-20
17 | 供应商管理 | 所有的grid 的排序功能，列明不要换行 | 测试通过 | 2014-11-13 | 2014-11-13
18 | 商业单位维护 | 新建商业单位时，删除button应该隐藏 | 已解决 | 2014-11-19 | 2014-11-21
19 | 商业单位维护 | highlighted Grid header是否可以不换行？ | 已解决 |  | 2014-11-20
20 | 客户管理 | 商业单位的框宽度放大一些。 | 已解决 |  | 2014-11-20
21 | 客户管理 | 客户管理的查询页面，商业单位dropdown的查询功能不好用，而且不能清空选项 （加一个默认选项）（IE 和Chrome 的效果不一样，Chrome的效果是对的） 把商业单位放到第二行，宽度加宽 名称 列改为：客户名称 （Grid上也改掉） 客户名称查询也应该使用dropdown 控件 | Hold
22 | 供应商管理 | 帐号维护，如右图，为何帐号无效？ | 待解决 | 2014-12-03
23 | 供应商管理 | 供应商合同的删除按钮没有作用 | 待解决 | 2014-12-03
24 | 货品维护 | 供应商的textbox 稍微放长些； 货品管理中的供应商没有按照帐套筛选，显示了别的帐套的供应商数据。 | 待解决 | 2014-12-03
25 | 货品定价管理 | 用户填写了价格以后，没有点击保存，离开页面前，需要提示用户，没有保存价格信息，确定是否要离开页面。 | 待解决 | 2014-12-03
26 | 货品定价管理 | 货品编号列的宽度变窄一点，把备注调宽一些 规格也可以调窄一些，把货品名称变宽些 | 待解决 | 2014-12-03
27 | 货品管理 | 是否提醒/提醒期限 这2列不要换行 | 待解决 | 2014-12-03
28 | 货品管理 | 货品证照信息管理里，点编辑一个证照，证照信息没有默认加载。 | 待解决 | 2014-12-03
29 | 客户管理 | 客户+商业单位 需要验证是否重复。 | 待解决 | 2014-12-03
30 | 客户管理 | 银行账户管理，有跟#22 一样的问题，加横杠的帐号无法保存。 | 待解决 | 2014-12-03
31 | 大包协议维护 | 医院名称的textbox 太短了。 | 待解决 | 2014-12-03
32 | 大包协议维护 | 医院设置要放在任务设置上方。 大包协议判断重复是根据：客户+货品+规格+医院 所以在维护医院名称的时候，不能判断医院的名字已经重复。 | 待解决 | 2014-12-03
33 | 部门维护 | 部门经理dropdown 不能清空选项； 新增部门时，部门经理dropdown应该为空。 | 待解决 | 2014-12-03
34 | 员工管理 | 加上按部门筛选员工的功能 | 待解决 | 2014-12-03
35 | 员工管理 | 所属部门 dropdown 一旦选了选项不能清空，检查系统中所有dropdown，需要增加一个空选项，允许用户清空dropdown。另外，允许用户新增员工，不属于任何一个部门。 | 待解决 | 2014-12-03